附件1
大邑县艾滋病防治重点人群干预服务项目采购要求
	活动编号
	活动名称
	活动内容
	痕迹资料
	产出

	1
	项目启动会暨志愿者培训会
	内容：召开项目启动会并邀请县疾控、社区卫生院老师召开项目启动会，会议内容包括：项目目的、意义、项目进度管理、财务管理等。志愿者现场签订兼职服务协议以及检测技术服务协议；保密协议等。
	通知、课件、签到表、信息表、项目兼职协议、检测技术服务协议和保密协议
	项目启动会议暨培训会议1次/年，工作协议、骨干志愿者≥6人/年。

	2
	场所摸底
	内容：结合既往摸排场所、整个大邑县艾滋病管理老师最新获取的场所，进一步对场所开展摸底调查，挖掘出有高危性行为的场所。

	签到表、信息、照片、场所登记表、干预分布图和干预工作计划表
	干预工作计划表、场所登记表（含名称、地址、人数、电话等）和干预分布图各1份/年

	3
	干预检测
	内容：
①根据工作计划表，开展检测工作；
②制作的宣传、警示性标语和资料，开展宣传；
③加强安全套的推广；
④强化暗娼人群带头人沟通，传达关于工作必要性，促宣传干预工作开展；  
⑤培养关键人物，加强同伴教育；                                                                                    ⑥开展检测咨询。          
	宣传资料复印件、活动签到表、信息、照片、干预记录表。关键人的宣传资料和安全套分发表。检测登记表。
	①干预重点人群800人/年（其中FSW400人/年，重点场所中老年男性400人/年），干预人次数总计2400人次/年（其中FSW1200人次/年，重点场所中老年男性1200人次/年）；
②培训同伴教育者或关键人群、骨干3人/年；
③接受检测重点人群800人/年（其中FSW400人/年，重点场所中老年男性400人/年）。

	4
	项目管理
	①邀请专业机构相关专家开展2次项目督导；
[bookmark: _GoBack]②指定专人负责项目的实施、管理、质控、经费的使用等工作，每月自查。
	督导记录、数据收集、完工报告
	督导报告2次/年、数据汇总表1份/年、完工总结1份/年。



